# THE LOOP Pass — Calendrier d’activités (oct. 2026 → janv. 2027)

## Repères

**Arrivée Conakry :** 7 décembre 2026

**RDV terrain :** à partir du **8 décembre 2026**

**Essai Boomerangme agence :** ~30 jours (config + 3 sous-comptes)

**Création société :** janvier 2027

**Facturation récurrente commerçants :** visée **à partir du 1er janvier 2027** (convention)

## Phase A — Maintenant → fin novembre 2026

Objectif : comprendre l’outil, préparer preuves, ne pas lancer de prospection à froid massive.

| Action | Détail |

|--------|--------|

| Formation Boomerangme | Vidéos, doc agence, white-label, sous-comptes |

| 3 sous-comptes | 1 vitrine démo · 1 pilote luxe · 1 autre métier (ex. beauté) |

| Tests | France + 1 personne en Guinée : Wallet, scan, PWA |

| Carnet de notes | Fichier 08 — arguments réels, limites, captures |

| Liste cibles | 40–60 fiches (nom, secteur, quartier, IG/FB, tel, WhatsApp) |

| Site | Appliquer recommandations fichier 06 |

| Pilote luxe | Carte configurée ; idéalement quelques clients réels avant décembre |

| Cartes de visite | Lire fichier 12 (nom société en cours de création) |

Prospection : uniquement chauds (pilote, recos) si opportunité — pas de vague « décembre » avant début décembre.

## Phase B — 25 novembre → 30 novembre 2026 (optionnel)

Objectif : 5–10 contacts chauds ou très qualifiés.

Message : présence à Conakry **début décembre**, démo 15 min gratuite.

Demander au pilote **2–3 introductions** (parfums, bijoux, même réseau).

## Phase C — 1 → 6 décembre 2026

Objectif : remplir l’agenda 8–20 décembre.

| Jour | Action |

|------|--------|

| 1–3 déc. | 1re vague WhatsApp (modèles fichier 03) + lien site |

| 4–6 déc. | Relances + appels ; confirmer adresse / créneau |

| 6 déc. | Relecture conventions imprimées ou PDF ; charger téléphone (démo offline si besoin) |

| 7 déc. | Arrivée ; SMS/WhatsApp de confirmation pour RDV du 8 |

Volume indicatif : 20–40 messages / semaine → viser 8–12 RDV posés.

## Phase D — 8 → 23 décembre 2026 (terrain)

Objectif : démos, essais, signatures pour janvier.

| Rituel | Fréquence |

|--------|-----------|

| RDV démo live | 2–4 / jour max (qualité) |

| Essai 14 j | Démarrage jour J ou J+1 après accord |

| Relance essai | J+7 et J+12 (fichier 03) |

| Signature | Convention essai + pré-commande janvier (fichier 09) + CGV (fichier 10) |

Fin décembre : ralentir prospection ; prioriser commerces déjà en essai.

## Phase E — Janvier 2027

| Action | Détail |

|--------|--------|

| Immatriculation société | Reprise contrats : avenant (fichier 11) ou nouveaux contrats |

| 1ère facturation | Abonnements dus d’avance (date prévue au contrat, ex. avant le 5) |

| Orange Money | Coordonnées au nom de la société sur facture / reçu |

## Rappel : pourquoi ne pas contacter « tout le monde » en novembre

À distance, sur un concept inconnu + contexte arnaques → faible conversion et usure de crédibilité.

Le message gagnant inclut : « J’arrive le 7, on se voit le 8 » — crédible à partir de début décembre.