# THE LOOP Pass — Checklist 30 jours essai Boomerangme (Agence)

## Objectif de la période

À la fin des ~30 jours, vous devez pouvoir répondre sans théorie :

Est-ce que l’outil **couvre** ce que je vends aux commerçants guinéens ?

Quelles **limites** par plan Essentiel / Pro / Prestige ?

Quels **arguments** et **captures** pour la démo live ?

Est-ce que **Wallet + scan + PWA** fonctionnent **en Guinée** ?

## Semaine 1 — Fondations agence

Compte **Agency** + branding (logo, couleurs, domaine si white-label actif)

Comprendre **dashboard revendeur** : sous-comptes, plans, renouvellements

Créer **sous-compte 1 — Vitrine démo** (commerce fictif Conakry)

Créer carte **tampon** ou **points** ; activer **Google Wallet + PWA**

Tester **Scanner App** (iOS + Android si possible)

Noter dans carnet (fichier 08) : temps de création carte, points bloquants

## Semaine 2 — Pilote & second métier

**Sous-compte 2 — Pilote luxe** (accessoires) : logo, règles, QR

Envoyer accès **contact Guinée** : installation client + scan

**Sous-compte 3 — Autre secteur** (ex. institut beauté) pour montrer variété

Tester **push** / 1 campagne simple (si incluse dans plan)

Documenter : **numéro pays** (+224), masque téléphone formulaire

## Semaine 3 — Alignement offres commerciales

Tableau **Essentiel / Pro / Prestige** : fonctionnalités Boomerang vs service humain

Prix GNF : marge après coût Agency + ~15 USD / sous-compte actif

Process **onboarding** : logo, couleurs, règle récompense, QR print

Kit QR : export affiche / lien carte

Lire doc **géolocalisation push** (si vous la vendez en Prestige)

## Semaine 4 — Preuves & décision go / no-go

Retour **Guinée** : Wallet OK ? PWA OK ? Scan OK ? Réseau lent ?

Retour **pilote luxe** : clients ont installé ?

**3 captures** minimum pour démo (formulaire, wallet, admin)

Mettre à jour fichier **05** (arguments réels)

Mettre à jour fichier **06** (site)

Décision : **poursuivre abo Agency** après essai ? (seuil : 1–3 commerçants prêts à payer en janv.)

## Tests techniques obligatoires (checklist)

| Test | France | Guinée (contact) |

|------|--------|------------------|

| Install Apple Wallet | [ ] | [ ] |

| Install Google Wallet | [ ] | [ ] |

| Install PWA (tél. ancien) | [ ] | [ ] |

| Scan + tampon | [ ] | [ ] |

| Récompense / redemption | [ ] | [ ] |

| 2e scan même client | [ ] | [ ] |

| Admin : liste clients | [ ] | [ ] |

## Usage des 3 sous-comptes (rappel)

| Sous-compte | Usage |

|-------------|--------|

| 1 | Démo RDV (vitrine) |

| 2 | Pilote luxe (réel) |

| 3 | 2e secteur ou sandbox tests |

Ne pas figer « 1 sous-compte = 1 plan tarifaire à vie » : les plans sont commerciaux ; vous appliquez les limites par commerçant dans un sous-compte.

## Livrables fin essai

Carnet 08 complété

Tableau différenciation 3 offres

Go / no-go Agency documenté (1 paragraphe)

Site : liste modifications prête pour intégration